المحكمة التجارية بمدينة الرياض — الدائرة الثالثة

مذكرة جوابية

في الدعوى رقم ٤٥٠١/ت/١٤٤٧

المقدمة من: مؤسسة الرمال للتطوير (المدعى عليها)

أولًا: الرد على الوقائع

١) تقر المدعى عليها بإبرام عقد المقاولة رقم (ن ر/٢٠٢٥/١٧) بتاريخ ١٢ رمضان ١٤٤٦هـ، وبقيمته الإجمالية البالغة ١,٤٠٠,٠٠٠ ريال.

٢) تنازع المدعى عليها فيما ذكرته المدعية عن تاريخ التسليم النهائي؛ إذ إن محضر الاستلام الوحيد الموجود لدى المدعى عليها مؤرخ في ٢ ذي الحجة ١٤٤٦هـ، وليس في التاريخ الذي أوردته المدعية.

٣) تنازع المدعى عليها في اكتمال الأعمال، وتقرر أن أعمال العزل المائي في الدورين الثاني والثالث لم تُنفذ، وأن مكتب «الأفق» الهندسي أثبت في تقريره وجود ملاحظات فنية لم تُعالج.

٤) ورد في صحيفة الدعوى أن المبلغ المطالب به ٨٥٠٬٠٠٠ ريال، وتنازع المدعى عليها في هذا المبلغ لأنه لا يقابل أعمالًا منفذة بالكامل.

٥) لم يصل المدعى عليها الإشعار الخطي المشار إليه في الصحيفة، ولا يوجد ما يفيد تسلّمه.

ثانيًا: دفوع المدعى عليها

الدفع الأول: عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الشرط الاتفاقي؛ إذ نصت المادة الحادية عشرة من العقد على اللجوء إلى الوساطة قبل القضاء، ولم تسلكها المدعية.

الدفع الثاني: انتفاء استحقاق الدفعة الأخيرة لعدم تحقق شرطها وهو التسليم النهائي الخالي من الملاحظات.

الدفع الثالث: عدم أحقية المدعية في التعويض عن التأخر لعدم وجود نص في العقد يرتب ذلك.

ثالثًا: طلبات المدعى عليها

١) الحكم بعدم قبول الدعوى شكلًا لعدم سلوك الوساطة.

٢) واحتياطًا: رفض الدعوى موضوعًا.

٣) وعلى سبيل الطلب العارض: إلزام المدعية بأن تؤدي للمدعى عليها مبلغ ١٢٠,٠٠٠ ريال قيمة إعادة تنفيذ أعمال العزل المائي.

رابعًا: مرفقات المذكرة

مرفق رقم (١): صورة محضر الاستلام المؤرخ في ٢ ذي الحجة ١٤٤٦هـ.

مرفق رقم (٢): صور فوتوغرافية لأعمال العزل.

مرفق رقم (٣): عرض سعر من مؤسسة «البناء المتين» لإعادة تنفيذ أعمال العزل.

مقدمه لكم / ممثل المدعى عليها: فهد بن ناصر الدوسري

تحريرًا في: ٢٠ يناير ٢٠٢٦م